Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина

Кафедра ЭМТП

# КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Испытание с.х. техники»

Москва 2002 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕМОЙ МАШИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИИ, ВНЕСЕННЫХ В МАШИНУ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБРАЗЦОМ, ИСПЫТАННЫМ РАНЕЕ

Фреза с выдвижной автоматически отклоняющейся секцией ФА-0,76 предназначена для сплошной обработки почвы и уничтожения сорняков в приствольной зоне садов.

Машина может работать на участках засаженных деревьями имеющими низкий и высокий штамб, где расстояние между рядами обеспечивает беспрепятственное прохождение трактора.

Фреза агрегатируется с тракторами класса 14-20 кН.

Основными узлами фрезы ФА-0,76 являются:

Рама, механизм передач, ротор, устройство выдвижения.

Рама представляет собой шарнирный четырехзвенник, выполненный из круглых труб и служит для размещения на ней всех узлов фрезы.

Механизм передачи служит для передачи вращения от вала отбора мощности трактора к ротору фрезы и состоит из карданного вала, конического редуктора, предохранительной муфты, промежуточного карданного вала.

Устройство выдвижения рабочей секции гидравлическое. Оно включает в себя масляный бак, гидроцилиндр, масляный насос, гидравлический распределитель, маслопроводы, систему рычагов. Масляный насос встроен в редуктор и получает привод через цепную передачу от входного вала редуктора. Гидравлический распределитель приводится в действие щупом через систему рычагов. Гидроцилиндр управляется гидравлическим распределителем фрезы.

Ротор представляет собой толстостенную трубу с приваренными к ней фланцами к которым крепятся при помощи болтов и гаек «Г»-образные ножи.

В конструкцию фрезы ФА-0,76, образца 1981 года, внесены следующие изменения:

- Установлено ограждение вилки карданного вала, закрепленной на валу редуктора.

- На левом конце несущей трубы рама установлена опора для установки фрезы в стационарном положении.

- Сварные цепи, удерживающие кожухи карданных валов от вращения заменены металлическим тросом толщиной 3 мм.

- В левой части кожуха ротора вместо болта установлена защелка с пружиной для закрепления кожуха в рабочем положении.

- Изменена конструкция фиксации от осевого смещения вилки карданного вала, закрепленной на входном валу редуктора. Стопорный болт входит в углубление в валу редуктора.

Описание технологического процесса, выполняемого машиной, и организация работ согласно руководству по эксплуатации.

Технологический процесс, выполняемый фрезой с выдвижной автоматически отклоняющейся секцией ФА-0,76, протекает следующим образом.

Перед началом работы механизатор останавливает агрегат так, чтобы правый конец щупа фрезы был напротив первого дерева обрабатываемого ряда, опускает фрезу, установив рычаг гидрораспределителя трактора в плавающее положение, включает вал отбора мощности и начинает движение.

При соприкосновении щупа фрезы с деревом отклоняющее устройство отводит фрезу влево. После обхождения дерева фреза возвращается в первоначальное положение (вправо).

В конце ряда механизатор отключает ВОМ трактора и поднимает фрезу.

Во время работы механизатор следит за тем, чтобы щуп фрезы касался деревьев изогнутым участком.

Таблица операций к сетевому графику проведения испытаний

| шифр | Наименование операции | Количество испытателей | Продолжи- тельность в рабочих днях | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | Конец |
| 00-01 | Изучение технической документации | 2 | 2 | 13.04 | 14.04 |
| 00-02 | Оформление заявки и фотографирование | 1 | 1 | 15.04 | 16.04 |
| 01-02 | Приемка образца на испытания | 1 | 2 | 15.04 | 16.04 |
| 02-03 | Фотографирование | 1 | 1 | 20.04 | 20.04 |
| 03-04 | Фиктивная работа | 0 | 0 | - | - |
| 02-04 | Проведение первичной технической экспертизы | 2 | 6 | 17.04 | 22.04 |
| 04-05 | Проведение лабораторных испытаний | 5 | 6 | 23.04 | 28.04 |
| 05-06 | Лабораторная проверка, подготовка и доставка опытного образца в хозяйство | 2 | 5 | 29.04 | 03.05 |
| 05-14 | Обработка результатов лабораторных испытаний | 2 | 4 | 29.04 | 02.05 |
| 04-14 | Размножение фотоснимков | 1 | 2 | 26.05 | 27.05 |
| 06-07 | Выезд испытателей в хозяйство и подготовка образца к испытаниям | 2 | 3 | 03.05 | 05.05 |
| 07-09 | Проведение хозяйственных испытаний | 2 | 8 | 05.05 | 12.05 |
| 07-08 | Испытание на надежность | 2 | 8 | 05.05 | 12.05 |
| 08-09 | Фиктивная работа | 0 | 0 | - | - |
| 09-10 | Доставка образца в отдел испытаний | 2 | 2 | 13.05 | 14.05 |
| 10-11 | Энергетическая оценка опытного образца | 2 | 2 | 15.05 | 16.05 |
| 11-13 | Обработка результатов энергетической оценки | 1 | 2 | 17.05 | 18.05 |
| 11-14 | Проведение заключительной технической экспертизы | 2 | 11 | 17.05 | 27.05 |
| 07-12 | Оценка условий труда | 1 | 3 | 24.05 | 26.05 |
| 09-13 | Обработка результатов хозяйственных испытаний | 2 | 8 | 13.05 | 20.05 |
| 09-12 | Обработка результатов испытаний на надежность | 1 | 4 | 13.05 | 16.05 |
| 12-14 | Обработка результатов оценки условий труда | 1 | 1 | 27.05 | 27.05 |
| 13-14 | Расчет экономической эффективности | 1 | 3 | 28.05 | 30.05 |
| 14-15 | Обработка результатов испытаний на надежность | 1 | 4 | 30.05 | 02.06 |
| 15-16 | Оформление протокола ведомственных испытаний | 2 | 8 | 02.06 | 11.06 |
| 16-17 | Согласование протокола с отделом испытаний | 1 | 2 | 12.06 | 13.06 |
| 17-18 | Согласование с конструкторским отделом | 1 | 2 | 16.06 | 17.06 |
| 18-19 | Согласование с руководством | 1 | 1 | 18.06 | 18.06 |
| 19-20 | Утверждение протокола с главным конструктором | 1 | 2 | 19.06 | 20.06 |
| 20-21 | Размножение протокола ведомственных испытаний | 2 | 6 | 23.06 | 27.06 |
| 21-22 | Согласование протокола с ВИСХОМ и утверждение в НРБ | 1 | 8 | 30.06 | 09.07 |
| 22-23 | Рассылка протокола заинтересованным организациям | 1 | 1 | 10.07 | 10.07 |

фрезы с выдвижной автоматически отклоняющейся секцией ФА - 0,76 (НРБ)